## Hoja1
| FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Reunion inicial | bar: FASE 1 S1
Definicion de proyecto | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
Requerimientos inicial | bar: FASE 1 S2 to FASE 1 S3
Documentacion inicial | bar: FASE 1 S3
Recoleccion de Requerimientos | bar: FASE 1 S4
Definicion de Requerimientos, Funcionales y no Funcionales | bar: FASE 1 S4
Propuesta de Modelo de Solución | bar: FASE 1 S4
Modelado de la interfaz de usuario | bar: FASE 1 S3
Maquetado de la interfaz de usuario | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S6
Desarrollo e implementación de la Base de Datos | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S7
Entrenamiento de IA | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S10
Integracion de IA | bar: FASE 2 S11
Desarrollo del Backend | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S10
Testing | bar: FASE 2 S12
Acciones correctivas | bar: FASE 2 S13 to FASE 2 S14
Capacitacion | bar: FASE 2 S15
Acciones adaptativas | bar: FASE 2 S15 to FASE 3 S17
Entrega y presentación | bar: FASE 3 S18